## Estimación Final
Estimación Final
Aplicación: | Servicio Cobertura
Módulo: | N/A
Servicio Cobertura |  | Fecha: 23/10/2018
Etapas del requerimiento |  | % | Horas Estimadas x etapa | Jornadas Estimadas x etapa
Entendimiento y Estimación |  | 6% | 3.2 | 0.4
Planeación y Control |  | 7% | 3.7333 | 0.46667
Diseño Técnico (DT) |  | 14% | 7.4667 | 0.93333
Desarrollo (D) |  | 45% | 24 | 3
Pruebas de Sistema |  | 28% | 14.9333 | 1.8667
Subtotales (estimación inicial): |  | 100% | 53.3333 | 6.6667
Tareas Adicionales
PAP |  |  |  | 1
Subtotal (tareas adicionales): |  |  |  | 1
Total Horas: |  |  | 53.3333
Total Jornadas: |  |  | 6.6667
Total Jornadas (c/tareas adic) |  |  | 7.6667

## 1. Especificaciones de Cambio
Especificación de Cambios
| Aplicación: | Servicio Cobertura
| Módulo: | N/A
| Servicio Cobertura |  | Fecha: 23/10/2018
| Componente | Lenguaje | Complejidad Programa | Complejidad Cambio | Horas Estimadas
1. SIP
| 1. Crear vista para | .NET | Media | Media | 6
| 2. Crear fachada para el servicio | .NET | Media | Media | 6
| 3. Crear controlador para | .NET | Baja | Alta | 3
| 4. Crear restricciones de numeros y validaciones | .NET | Media | Baja | 5
2. Base de datos
| 1. Configuración de Roles y plataforma | SQL Server-Stored Procedures | Media | Baja | 4
2 |  |  |  | Total: | 24 | Cobol Batch c/ DB2
Cobol Batch c/ Oracle
Cobol Batch s/ BD
Cobol Reporte
Cobol-Cics Batch
Cobol-Cics On-line
Html
Java
JCL
Mantenimiento Ambiente ADABAS
Mantenimiento Ambiente ORACLE
Mantenimiento Ambiente SAP
Natural Batch
Natural On-line
Oracle-Form
Oracle-Reporte
Oracle Service BUS
Oracle SOA
PL-SQL
Pro-C Batch
SAP-ABAP Reporte
SAP-Batch Input
SAP-Batch Output
Java(jsp)
XML
.NET
SAP-Script
SDPForms
SQL Server-Stored Procedures
SQL Server-Trigger
Unix
Visual Basic Codigo
Visual Basic Forms
Visual Basic Reporte
Web-Paginas Dinamicas Forms
Web-Paginas Dinamicas Reports
PHP

## Casos de prueba
Cód. Caso de Uso | Nombre CU | Cod. Prueba | Prueba
Total casos de prueba |  |  | 0

## Complejidad (hidden)
Parámetros - Complejidad de los cambios -
C / C++ /PRO - C | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
C | Alta | Alta | CAltaAlta | 135 | 16.875
C | Alta | Baja | CAltaBaja | 32 | 4
C | Alta | Media | CAltaMedia | 68 | 8.5
C | Alta | Nuevo | CAltaNuevo | 162 | 20.25
C | Baja | Alta | CBajaAlta | 46 | 5.75
C | Baja | Baja | CBajaBaja | 14 | 1.75
C | Baja | Media | CBajaMedia | 24 | 3
C | Baja | Nuevo | CBajaNuevo | 68 | 8.5
C | Media | Alta | CMediaAlta | 70 | 8.75
C | Media | Baja | CMediaBaja | 22 | 2.75
C | Media | Media | CMediaMedia | 41 | 5.125
C | Media | Nuevo | CMediaNuevo | 108 | 13.5
C++ | Alta | Alta | C++AltaAlta | 108 | 13.5
C++ | Alta | Baja | C++AltaBaja | 16 | 2
C++ | Alta | Media | C++AltaMedia | 81 | 10.125
C++ | Alta | Nuevo | C++AltaNuevo | 162 | 20.25
C++ | Baja | Alta | C++BajaAlta | 27 | 3.375
C++ | Baja | Baja | C++BajaBaja | 5 | 0.625
C++ | Baja | Media | C++BajaMedia | 22 | 2.75
C++ | Baja | Nuevo | C++BajaNuevo | 32 | 4
C++ | Media | Alta | C++MediaAlta | 54 | 6.75
C++ | Media | Baja | C++MediaBaja | 11 | 1.375
C++ | Media | Media | C++MediaMedia | 49 | 6.125
C++ | Media | Nuevo | C++MediaNuevo | 81 | 10.125
Pro-C Batch | Alta | Alta | Pro-C BatchAltaAlta | 35 | 4.375
Pro-C Batch | Alta | Baja | Pro-C BatchAltaBaja | 25 | 3.125
Pro-C Batch | Alta | Media | Pro-C BatchAltaMedia | 30 | 3.75
Pro-C Batch | Baja | Alta | Pro-C BatchBajaAlta | 16 | 2
Pro-C Batch | Baja | Baja | Pro-C BatchBajaBaja | 8 | 1
Pro-C Batch | Baja | Media | Pro-C BatchBajaMedia | 14 | 1.75
Pro-C Batch | Media | Alta | Pro-C BatchMediaAlta | 20 | 2.5
Pro-C Batch | Media | Baja | Pro-C BatchMediaBaja | 10 | 1.25
Pro-C Batch | Media | Media | Pro-C BatchMediaMedia | 15 | 1.875
JAVA | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Java | Alta | Alta | JavaAltaAlta | 7 | 0.875
Java | Alta | Baja | JavaAltaBaja | 5 | 0.625
Java | Alta | Media | JavaAltaMedia | 6 | 0.75
Java | Alta | Nuevo | JavaAltaNuevo | 8 | 1
Java | Baja | Alta | JavaBajaAlta | 3 | 0.375
Java | Baja | Baja | JavaBajaBaja | 1 | 0.125
Java | Baja | Media | JavaBajaMedia | 2 | 0.25
Java | Baja | Nuevo | JavaBajaNuevo | 4 | 0.5
Java | Media | Alta | JavaMediaAlta | 5 | 0.625
Java | Media | Baja | JavaMediaBaja | 3 | 0.375
Java | Media | Media | JavaMediaMedia | 4 | 0.5
Java | Media | Nuevo | JavaMediaNuevo | 6 | 0.75
JSP / JAVASCRIPT | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Java(jsp) | Alta | Alta | Java(jsp)AltaAlta | 10 | 1.25
Java(jsp) | Alta | Baja | Java(jsp)AltaBaja | 6 | 0.75
Java(jsp) | Alta | Media | Java(jsp)AltaMedia | 8 | 1
Java(jsp) | Alta | Nuevo | Java(jsp)AltaNuevo | 13 | 1.625
Java(jsp) | Baja | Alta | Java(jsp)BajaAlta | 4 | 0.5
Java(jsp) | Baja | Baja | Java(jsp)BajaBaja | 2 | 0.25
Java(jsp) | Baja | Media | Java(jsp)BajaMedia | 3 | 0.375
Java(jsp) | Baja | Nuevo | Java(jsp)BajaNuevo | 5 | 0.625
Java(jsp) | Media | Alta | Java(jsp)MediaAlta | 7 | 0.875
Java(jsp) | Media | Baja | Java(jsp)MediaBaja | 5 | 0.625
Java(jsp) | Media | Media | Java(jsp)MediaMedia | 6 | 0.75
Java(jsp) | Media | Nuevo | Java(jsp)MediaNuevo | 9 | 1.125
PHP | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
PHP | Alta | Alta | PHPAltaAlta | 10 | 1.25
PHP | Alta | Baja | PHPAltaBaja | 6 | 0.75
PHP | Alta | Media | PHPAltaMedia | 8 | 1
PHP | Alta | Nuevo | PHPAltaNuevo | 13 | 1.625
PHP | Baja | Alta | PHPBajaAlta | 4 | 0.5
PHP | Baja | Baja | PHPBajaBaja | 2 | 0.25
PHP | Baja | Media | PHPBajaMedia | 3 | 0.375
PHP | Baja | Nuevo | PHPBajaNuevo | 5 | 0.625
PHP | Media | Alta | PHPMediaAlta | 7 | 0.875
PHP | Media | Baja | PHPMediaBaja | 5 | 0.625
PHP | Media | Media | PHPMediaMedia | 6 | 0.75
PHP | Media | Nuevo | PHPMediaNuevo | 9 | 1.125
COBOL / JCL | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Cobol Batch c/ DB2 | Alta | Alta | Cobol Batch c/ DB2AltaAlta | 32 | 4
Cobol Batch c/ DB2 | Alta | Baja | Cobol Batch c/ DB2AltaBaja | 10 | 1.25
Cobol Batch c/ DB2 | Alta | Media | Cobol Batch c/ DB2AltaMedia | 24 | 3
Cobol Batch c/ DB2 | Alta | Nuevo | Cobol Batch c/ DB2AltaNuevo | 55 | 6.875
Cobol Batch c/ DB2 | Baja | Alta | Cobol Batch c/ DB2BajaAlta | 10 | 1.25
Cobol Batch c/ DB2 | Baja | Baja | Cobol Batch c/ DB2BajaBaja | 5 | 0.625
Cobol Batch c/ DB2 | Baja | Media | Cobol Batch c/ DB2BajaMedia | 6 | 0.75
Cobol Batch c/ DB2 | Baja | Nuevo | Cobol Batch c/ DB2BajaNuevo | 14 | 1.75
Cobol Batch c/ DB2 | Media | Alta | Cobol Batch c/ DB2MediaAlta | 22 | 2.75
Cobol Batch c/ DB2 | Media | Baja | Cobol Batch c/ DB2MediaBaja | 8 | 1
Cobol Batch c/ DB2 | Media | Media | Cobol Batch c/ DB2MediaMedia | 16 | 2
Cobol Batch c/ DB2 | Media | Nuevo | Cobol Batch c/ DB2MediaNuevo | 27 | 3.375
Cobol Batch c/ Oracle | Alta | Alta | Cobol Batch c/ OracleAltaAlta | 96 | 12
Cobol Batch c/ Oracle | Alta | Baja | Cobol Batch c/ OracleAltaBaja | 29 | 3.625
Cobol Batch c/ Oracle | Alta | Media | Cobol Batch c/ OracleAltaMedia | 58 | 7.25
Cobol Batch c/ Oracle | Alta | Nuevo | Cobol Batch c/ OracleAltaNuevo | 154 | 19.25
Cobol Batch c/ Oracle | Baja | Alta | Cobol Batch c/ OracleBajaAlta | 21 | 2.625
Cobol Batch c/ Oracle | Baja | Baja | Cobol Batch c/ OracleBajaBaja | 9 | 1.125
Cobol Batch c/ Oracle | Baja | Media | Cobol Batch c/ OracleBajaMedia | 12 | 1.5
Cobol Batch c/ Oracle | Baja | Nuevo | Cobol Batch c/ OracleBajaNuevo | 29 | 3.625
Cobol Batch c/ Oracle | Media | Alta | Cobol Batch c/ OracleMediaAlta | 58 | 7.25
Cobol Batch c/ Oracle | Media | Baja | Cobol Batch c/ OracleMediaBaja | 21 | 2.625
Cobol Batch c/ Oracle | Media | Media | Cobol Batch c/ OracleMediaMedia | 39 | 4.875
Cobol Batch c/ Oracle | Media | Nuevo | Cobol Batch c/ OracleMediaNuevo | 77 | 9.625
Cobol Batch s/ BD | Alta | Alta | Cobol Batch s/ BDAltaAlta | 36 | 4.5
Cobol Batch s/ BD | Alta | Baja | Cobol Batch s/ BDAltaBaja | 12 | 1.5
Cobol Batch s/ BD | Alta | Media | Cobol Batch s/ BDAltaMedia | 22 | 2.75
Cobol Batch s/ BD | Alta | Nuevo | Cobol Batch s/ BDAltaNuevo | 58 | 7.25
Cobol Batch s/ BD | Baja | Alta | Cobol Batch s/ BDBajaAlta | 8 | 1
Cobol Batch s/ BD | Baja | Baja | Cobol Batch s/ BDBajaBaja | 5 | 0.625
Cobol Batch s/ BD | Baja | Media | Cobol Batch s/ BDBajaMedia | 7 | 0.875
Cobol Batch s/ BD | Baja | Nuevo | Cobol Batch s/ BDBajaNuevo | 12 | 1.5
Cobol Batch s/ BD | Media | Alta | Cobol Batch s/ BDMediaAlta | 22 | 2.75
Cobol Batch s/ BD | Media | Baja | Cobol Batch s/ BDMediaBaja | 8 | 1
Cobol Batch s/ BD | Media | Media | Cobol Batch s/ BDMediaMedia | 16 | 2
Cobol Batch s/ BD | Media | Nuevo | Cobol Batch s/ BDMediaNuevo | 30 | 3.75
Cobol Reporte | Alta | Alta | Cobol ReporteAltaAlta | 25.5 | 3.1875
Cobol Reporte | Alta | Baja | Cobol ReporteAltaBaja | 14.5 | 1.8125
Cobol Reporte | Alta | Media | Cobol ReporteAltaMedia | 20 | 2.5
Cobol Reporte | Alta | Nuevo | Cobol ReporteAltaNuevo | 34.5 | 4.3125
Cobol Reporte | Baja | Alta | Cobol ReporteBajaAlta | 11.5 | 1.4375
Cobol Reporte | Baja | Baja | Cobol ReporteBajaBaja | 7 | 0.875
Cobol Reporte | Baja | Media | Cobol ReporteBajaMedia | 10 | 1.25
Cobol Reporte | Baja | Nuevo | Cobol ReporteBajaNuevo | 17 | 2.125
Cobol Reporte | Media | Alta | Cobol ReporteMediaAlta | 18.5 | 2.3125
Cobol Reporte | Media | Baja | Cobol ReporteMediaBaja | 10 | 1.25
Cobol Reporte | Media | Media | Cobol ReporteMediaMedia | 13 | 1.625
Cobol Reporte | Media | Nuevo | Cobol ReporteMediaNuevo | 23 | 2.875
Cobol-Cics Batch | Alta | Alta | Cobol-Cics BatchAltaAlta | 75 | 9.375
Cobol-Cics Batch | Alta | Baja | Cobol-Cics BatchAltaBaja | 25 | 3.125
Cobol-Cics Batch | Alta | Media | Cobol-Cics BatchAltaMedia | 50 | 6.25
Cobol-Cics Batch | Alta | Nuevo | Cobol-Cics BatchAltaNuevo | 100 | 12.5
Cobol-Cics Batch | Baja | Alta | Cobol-Cics BatchBajaAlta | 25 | 3.125
Cobol-Cics Batch | Baja | Baja | Cobol-Cics BatchBajaBaja | 6.5 | 0.8125
Cobol-Cics Batch | Baja | Media | Cobol-Cics BatchBajaMedia | 12.5 | 1.5625
Cobol-Cics Batch | Baja | Nuevo | Cobol-Cics BatchBajaNuevo | 25 | 3.125
Cobol-Cics Batch | Media | Alta | Cobol-Cics BatchMediaAlta | 37.5 | 4.6875
Cobol-Cics Batch | Media | Baja | Cobol-Cics BatchMediaBaja | 12.5 | 1.5625
Cobol-Cics Batch | Media | Media | Cobol-Cics BatchMediaMedia | 25 | 3.125
Cobol-Cics Batch | Media | Nuevo | Cobol-Cics BatchMediaNuevo | 50 | 6.25
Cobol-Cics On-line | Alta | Alta | Cobol-Cics On-lineAltaAlta | 61 | 7.625
Cobol-Cics On-line | Alta | Baja | Cobol-Cics On-lineAltaBaja | 20.5 | 2.5625
Cobol-Cics On-line | Alta | Media | Cobol-Cics On-lineAltaMedia | 35 | 4.375
Cobol-Cics On-line | Alta | Nuevo | Cobol-Cics On-lineAltaNuevo | 88 | 11
Cobol-Cics On-line | Baja | Alta | Cobol-Cics On-lineBajaAlta | 20.5 | 2.5625
Cobol-Cics On-line | Baja | Baja | Cobol-Cics On-lineBajaBaja | 8 | 1
Cobol-Cics On-line | Baja | Media | Cobol-Cics On-lineBajaMedia | 13.5 | 1.6875
Cobol-Cics On-line | Baja | Nuevo | Cobol-Cics On-lineBajaNuevo | 27 | 3.375
Cobol-Cics On-line | Media | Alta | Cobol-Cics On-lineMediaAlta | 27 | 3.375
Cobol-Cics On-line | Media | Baja | Cobol-Cics On-lineMediaBaja | 13.5 | 1.6875
Cobol-Cics On-line | Media | Media | Cobol-Cics On-lineMediaMedia | 19 | 2.375
Cobol-Cics On-line | Media | Nuevo | Cobol-Cics On-lineMediaNuevo | 51.5 | 6.4375
JCL | Alta | Alta | JCLAltaAlta | 20 | 2.5
JCL | Alta | Baja | JCLAltaBaja | 12 | 1.5
JCL | Alta | Media | JCLAltaMedia | 16 | 2
JCL | Alta | Nuevo | JCLAltaNuevo | 24 | 3
JCL | Baja | Alta | JCLBajaAlta | 8 | 1
JCL | Baja | Baja | JCLBajaBaja | 4 | 0.5
JCL | Baja | Media | JCLBajaMedia | 6 | 0.75
JCL | Baja | Nuevo | JCLBajaNuevo | 10 | 1.25
JCL | Media | Alta | JCLMediaAlta | 14 | 1.75
JCL | Media | Baja | JCLMediaBaja | 10 | 1.25
JCL | Media | Media | JCLMediaMedia | 12 | 1.5
JCL | Media | Nuevo | JCLMediaNuevo | 16 | 2
.NET | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
.NET | Alta | Alta | .NETAltaAlta | 10 | 1.25
.NET | Alta | Baja | .NETAltaBaja | 6 | 0.75
.NET | Alta | Media | .NETAltaMedia | 8 | 1
.NET | Alta | Nuevo | .NETAltaNuevo | 16 | 2
.NET | Baja | Alta | .NETBajaAlta | 3 | 0.375
.NET | Baja | Baja | .NETBajaBaja | 1 | 0.125
.NET | Baja | Media | .NETBajaMedia | 2 | 0.25
.NET | Baja | Nuevo | .NETBajaNuevo | 5 | 0.625
.NET | Media | Alta | .NETMediaAlta | 7 | 0.875
.NET | Media | Baja | .NETMediaBaja | 5 | 0.625
.NET | Media | Media | .NETMediaMedia | 6 | 0.75
.NET | Media | Nuevo | .NETMediaNuevo | 9 | 1.125
ORACLE | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Oracle-Form | Alta | Alta | Oracle-FormAltaAlta | 27 | 3.375
Oracle-Form | Alta | Baja | Oracle-FormAltaBaja | 8 | 1
Oracle-Form | Alta | Media | Oracle-FormAltaMedia | 16 | 2
Oracle-Form | Alta | Muy Alta | Oracle-FormAltaMuy Alta | 40.5 | 5.0625
Oracle-Form | Alta | Nuevo | Oracle-FormAltaNuevo | 32.5 | 4.0625
Oracle-Form | Baja | Alta | Oracle-FormBajaAlta | 11 | 1.375
Oracle-Form | Baja | Baja | Oracle-FormBajaBaja | 2.5 | 0.3125
Oracle-Form | Baja | Media | Oracle-FormBajaMedia | 5.5 | 0.6875
Oracle-Form | Baja | Muy Alta | Oracle-FormBajaMuy Alta | 16 | 2
Oracle-Form | Baja | Nuevo | Oracle-FormBajaNuevo | 11 | 1.375
Oracle-Form | Media | Alta | Oracle-FormMediaAlta | 13.5 | 1.6875
Oracle-Form | Media | Baja | Oracle-FormMediaBaja | 5.5 | 0.6875
Oracle-Form | Media | Media | Oracle-FormMediaMedia | 11 | 1.375
Oracle-Form | Media | Muy Alta | Oracle-FormMediaMuy Alta | 27 | 3.375
Oracle-Form | Media | Nuevo | Oracle-FormMediaNuevo | 21.5 | 2.6875
Oracle-Form | Muy Alta | Alta | Oracle-FormMuy AltaAlta | 35 | 4.375
Oracle-Form | Muy Alta | Baja | Oracle-FormMuy AltaBaja | 13.5 | 1.6875
Oracle-Form | Muy Alta | Media | Oracle-FormMuy AltaMedia | 21.5 | 2.6875
Oracle-Form | Muy Alta | Muy Alta | Oracle-FormMuy AltaMuy Alta | 54 | 6.75
Oracle-Form | Muy Alta | Nuevo | Oracle-FormMuy AltaNuevo | 30 | 3.75
Oracle-Reporte | Alta | Alta | Oracle-ReporteAltaAlta | 27 | 3.375
Oracle-Reporte | Alta | Baja | Oracle-ReporteAltaBaja | 8 | 1
Oracle-Reporte | Alta | Media | Oracle-ReporteAltaMedia | 16 | 2
Oracle-Reporte | Alta | Muy Alta | Oracle-ReporteAltaMuy Alta | 30 | 3.75
Oracle-Reporte | Alta | Nuevo | Oracle-ReporteAltaNuevo | 21.5 | 2.6875
Oracle-Reporte | Baja | Alta | Oracle-ReporteBajaAlta | 11 | 1.375
Oracle-Reporte | Baja | Baja | Oracle-ReporteBajaBaja | 2.5 | 0.3125
Oracle-Reporte | Baja | Media | Oracle-ReporteBajaMedia | 5.5 | 0.6875
Oracle-Reporte | Baja | Muy Alta | Oracle-ReporteBajaMuy Alta | 16 | 2
Oracle-Reporte | Baja | Nuevo | Oracle-ReporteBajaNuevo | 5.5 | 0.6875
Oracle-Reporte | Media | Alta | Oracle-ReporteMediaAlta | 13.5 | 1.6875
Oracle-Reporte | Media | Baja | Oracle-ReporteMediaBaja | 5.5 | 0.6875
Oracle-Reporte | Media | Media | Oracle-ReporteMediaMedia | 11 | 1.375
Oracle-Reporte | Media | Muy Alta | Oracle-ReporteMediaMuy Alta | 27 | 3.375
Oracle-Reporte | Media | Nuevo | Oracle-ReporteMediaNuevo | 11 | 1.375
Oracle-Reporte | Muy Alta | Alta | Oracle-ReporteMuy AltaAlta | 30 | 3.75
Oracle-Reporte | Muy Alta | Baja | Oracle-ReporteMuy AltaBaja | 13.5 | 1.6875
Oracle-Reporte | Muy Alta | Media | Oracle-ReporteMuy AltaMedia | 21.5 | 2.6875
Oracle-Reporte | Muy Alta | Muy Alta | Oracle-ReporteMuy AltaMuy Alta | 54 | 6.75
Oracle-Reporte | Muy Alta | Nuevo | Oracle-ReporteMuy AltaNuevo | 28 | 3.5
PL-SQL | Alta | Alta | PL-SQLAltaAlta | 10 | 1.25
PL-SQL | Alta | Baja | PL-SQLAltaBaja | 6 | 0.75
PL-SQL | Alta | Media | PL-SQLAltaMedia | 8 | 1
PL-SQL | Alta | Nuevo | PL-SQLAltaNuevo | 16 | 2
PL-SQL | Baja | Alta | PL-SQLBajaAlta | 3 | 0.375
PL-SQL | Baja | Baja | PL-SQLBajaBaja | 1 | 0.125
PL-SQL | Baja | Media | PL-SQLBajaMedia | 2 | 0.25
PL-SQL | Baja | Nuevo | PL-SQLBajaNuevo | 5 | 0.625
PL-SQL | Media | Alta | PL-SQLMediaAlta | 7 | 0.875
PL-SQL | Media | Baja | PL-SQLMediaBaja | 5 | 0.625
PL-SQL | Media | Media | PL-SQLMediaMedia | 6 | 0.75
PL-SQL | Media | Nuevo | PL-SQLMediaNuevo | 9 | 1.125
HML / XML | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Html | Alta | Alta | HtmlAltaAlta | 20 | 2.5
Html | Alta | Baja | HtmlAltaBaja | 9 | 1.125
Html | Alta | Media | HtmlAltaMedia | 15 | 1.875
Html | Alta | Nuevo | HtmlAltaNuevo | 24 | 3
Html | Baja | Alta | HtmlBajaAlta | 8 | 1
Html | Baja | Baja | HtmlBajaBaja | 3 | 0.375
Html | Baja | Media | HtmlBajaMedia | 6 | 0.75
Html | Baja | Nuevo | HtmlBajaNuevo | 10 | 1.25
Html | Media | Alta | HtmlMediaAlta | 12 | 1.5
Html | Media | Baja | HtmlMediaBaja | 6 | 0.75
Html | Media | Media | HtmlMediaMedia | 9 | 1.125
Html | Media | Nuevo | HtmlMediaNuevo | 16 | 2
XML | Alta | Alta | XMLAltaAlta | 10 | 1.25
XML | Alta | Baja | XMLAltaBaja | 5 | 0.625
XML | Alta | Media | XMLAltaMedia | 8 | 1
XML | Alta | Nuevo | XMLAltaNuevo | 12 | 1.5
XML | Baja | Alta | XMLBajaAlta | 4 | 0.5
XML | Baja | Baja | XMLBajaBaja | 2 | 0.25
XML | Baja | Nuevo | XMLBajaNuevo | 5 | 0.625
XML | Baja | Media | XMLBajaMedia | 3 | 0.375
XML | Media | Alta | XMLMediaAlta | 6 | 0.75
XML | Media | Baja | XMLMediaBaja | 3 | 0.375
XML | Media | Media | XMLMediaMedia | 4 | 0.5
XML | Media | Nuevo | XMLMediaNuevo | 7 | 0.875
UNIX | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Unix | Alta | Alta | UnixAltaAlta | 22 | 2.75
Unix | Alta | Baja | UnixAltaBaja | 15 | 1.875
Unix | Alta | Media | UnixAltaMedia | 20 | 2.5
Unix | Alta | Nuevo | UnixAltaNuevo | 25 | 3.125
Unix | Baja | Alta | UnixBajaAlta | 15 | 1.875
Unix | Baja | Baja | UnixBajaBaja | 5 | 0.625
Unix | Baja | Media | UnixBajaMedia | 10 | 1.25
Unix | Baja | Nuevo | UnixBajaNuevo | 17 | 2.125
Unix | Media | Alta | UnixMediaAlta | 19 | 2.375
Unix | Media | Baja | UnixMediaBaja | 10 | 1.25
Unix | Media | Media | UnixMediaMedia | 17 | 2.125
Unix | Media | Nuevo | UnixMediaNuevo | 20 | 2.5
SQL | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
SQL Server-Stored Procedures | Alta | Alta | SQL Server-Stored ProceduresAltaAlta | 20 | 2.5
SQL Server-Stored Procedures | Alta | Baja | SQL Server-Stored ProceduresAltaBaja | 8 | 1
SQL Server-Stored Procedures | Alta | Media | SQL Server-Stored ProceduresAltaMedia | 15 | 1.875
SQL Server-Stored Procedures | Alta | Nuevo | SQL Server-Stored ProceduresAltaNuevo | 24 | 3
SQL Server-Stored Procedures | Baja | Alta | SQL Server-Stored ProceduresBajaAlta | 3 | 0.375
SQL Server-Stored Procedures | Baja | Baja | SQL Server-Stored ProceduresBajaBaja | 1 | 0.125
SQL Server-Stored Procedures | Baja | Media | SQL Server-Stored ProceduresBajaMedia | 2 | 0.25
SQL Server-Stored Procedures | Baja | Nuevo | SQL Server-Stored ProceduresBajaNuevo | 4 | 0.5
SQL Server-Stored Procedures | Media | Alta | SQL Server-Stored ProceduresMediaAlta | 8 | 1
SQL Server-Stored Procedures | Media | Baja | SQL Server-Stored ProceduresMediaBaja | 4 | 0.5
SQL Server-Stored Procedures | Media | Media | SQL Server-Stored ProceduresMediaMedia | 5 | 0.625
SQL Server-Stored Procedures | Media | Nuevo | SQL Server-Stored ProceduresMediaNuevo | 10 | 1.25
SQL Server-Trigger | Alta | Alta | SQL Server-TriggerAltaAlta | 40 | 5
SQL Server-Trigger | Alta | Baja | SQL Server-TriggerAltaBaja | 8 | 1
SQL Server-Trigger | Alta | Media | SQL Server-TriggerAltaMedia | 30 | 3.75
SQL Server-Trigger | Alta | Nuevo | SQL Server-TriggerAltaNuevo | 35 | 4.375
SQL Server-Trigger | Baja | Alta | SQL Server-TriggerBajaAlta | 2 | 0.25
SQL Server-Trigger | Baja | Baja | SQL Server-TriggerBajaBaja | 2 | 0.25
SQL Server-Trigger | Baja | Media | SQL Server-TriggerBajaMedia | 2 | 0.25
SQL Server-Trigger | Baja | Nuevo | SQL Server-TriggerBajaNuevo | 3 | 0.375
SQL Server-Trigger | Media | Alta | SQL Server-TriggerMediaAlta | 9 | 1.125
SQL Server-Trigger | Media | Baja | SQL Server-TriggerMediaBaja | 3 | 0.375
SQL Server-Trigger | Media | Media | SQL Server-TriggerMediaMedia | 5 | 0.625
SQL Server-Trigger | Media | Nuevo | SQL Server-TriggerMediaNuevo | 10 | 1.25
VISUAL BASIC | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Visual Basic Codigo | Alta | Alta | Visual Basic CodigoAltaAlta | 25 | 3.125
Visual Basic Codigo | Alta | Baja | Visual Basic CodigoAltaBaja | 15 | 1.875
Visual Basic Codigo | Alta | Media | Visual Basic CodigoAltaMedia | 22 | 2.75
Visual Basic Codigo | Alta | Nuevo | Visual Basic CodigoAltaNuevo | 32 | 4
Visual Basic Codigo | Baja | Alta | Visual Basic CodigoBajaAlta | 18 | 2.25
Visual Basic Codigo | Baja | Baja | Visual Basic CodigoBajaBaja | 6 | 0.75
Visual Basic Codigo | Baja | Media | Visual Basic CodigoBajaMedia | 8 | 1
Visual Basic Codigo | Baja | Nuevo | Visual Basic CodigoBajaNuevo | 16 | 2
Visual Basic Codigo | Media | Alta | Visual Basic CodigoMediaAlta | 25 | 3.125
Visual Basic Codigo | Media | Baja | Visual Basic CodigoMediaBaja | 10 | 1.25
Visual Basic Codigo | Media | Media | Visual Basic CodigoMediaMedia | 12 | 1.5
Visual Basic Codigo | Media | Nuevo | Visual Basic CodigoMediaNuevo | 30 | 3.75
Visual Basic Forms | Alta | Alta | Visual Basic FormsAltaAlta | 41.5 | 5.1875
Visual Basic Forms | Alta | Baja | Visual Basic FormsAltaBaja | 11.5 | 1.4375
Visual Basic Forms | Alta | Media | Visual Basic FormsAltaMedia | 25 | 3.125
Visual Basic Forms | Alta | Nuevo | Visual Basic FormsAltaNuevo | 37.5 | 4.6875
Visual Basic Forms | Baja | Alta | Visual Basic FormsBajaAlta | 16.5 | 2.0625
Visual Basic Forms | Baja | Baja | Visual Basic FormsBajaBaja | 6.5 | 0.8125
Visual Basic Forms | Baja | Media | Visual Basic FormsBajaMedia | 8.5 | 1.0625
Visual Basic Forms | Baja | Nuevo | Visual Basic FormsBajaNuevo | 12.5 | 1.5625
Visual Basic Forms | Media | Alta | Visual Basic FormsMediaAlta | 25 | 3.125
Visual Basic Forms | Media | Baja | Visual Basic FormsMediaBaja | 10.5 | 1.3125
Visual Basic Forms | Media | Media | Visual Basic FormsMediaMedia | 12.5 | 1.5625
Visual Basic Forms | Media | Nuevo | Visual Basic FormsMediaNuevo | 22 | 2.75
Visual Basic Reporte | Alta | Alta | Visual Basic ReporteAltaAlta | 25 | 3.125
Visual Basic Reporte | Alta | Baja | Visual Basic ReporteAltaBaja | 10 | 1.25
Visual Basic Reporte | Alta | Media | Visual Basic ReporteAltaMedia | 12 | 1.5
Visual Basic Reporte | Alta | Nuevo | Visual Basic ReporteAltaNuevo | 22 | 2.75
Visual Basic Reporte | Baja | Alta | Visual Basic ReporteBajaAlta | 8 | 1
Visual Basic Reporte | Baja | Baja | Visual Basic ReporteBajaBaja | 3 | 0.375
Visual Basic Reporte | Baja | Media | Visual Basic ReporteBajaMedia | 4 | 0.5
Visual Basic Reporte | Baja | Nuevo | Visual Basic ReporteBajaNuevo | 5 | 0.625
Visual Basic Reporte | Media | Alta | Visual Basic ReporteMediaAlta | 18 | 2.25
Visual Basic Reporte | Media | Baja | Visual Basic ReporteMediaBaja | 6 | 0.75
Visual Basic Reporte | Media | Media | Visual Basic ReporteMediaMedia | 8 | 1
Visual Basic Reporte | Media | Nuevo | Visual Basic ReporteMediaNuevo | 16 | 2
PAGINAS WEB DINAMICAS | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Web-Paginas Dinamicas Forms | Alta | Alta | Web-Paginas Dinamicas FormsAltaAlta | 11 | 1.375
Web-Paginas Dinamicas Forms | Alta | Baja | Web-Paginas Dinamicas FormsAltaBaja | 8 | 1
Web-Paginas Dinamicas Forms | Alta | Media | Web-Paginas Dinamicas FormsAltaMedia | 10 | 1.25
Web-Paginas Dinamicas Forms | Alta | Nuevo | Web-Paginas Dinamicas FormsAltaNuevo | 12 | 1.5
Web-Paginas Dinamicas Forms | Baja | Alta | Web-Paginas Dinamicas FormsBajaAlta | 4 | 0.5
Web-Paginas Dinamicas Forms | Baja | Baja | Web-Paginas Dinamicas FormsBajaBaja | 2 | 0.25
Web-Paginas Dinamicas Forms | Baja | Media | Web-Paginas Dinamicas FormsBajaMedia | 3 | 0.375
Web-Paginas Dinamicas Forms | Baja | Nuevo | Web-Paginas Dinamicas FormsBajaNuevo | 5 | 0.625
Web-Paginas Dinamicas Forms | Media | Alta | Web-Paginas Dinamicas FormsMediaAlta | 7 | 0.875
Web-Paginas Dinamicas Forms | Media | Baja | Web-Paginas Dinamicas FormsMediaBaja | 4 | 0.5
Web-Paginas Dinamicas Forms | Media | Media | Web-Paginas Dinamicas FormsMediaMedia | 6 | 0.75
Web-Paginas Dinamicas Forms | Media | Nuevo | Web-Paginas Dinamicas FormsMediaNuevo | 8 | 1
Web-Paginas Dinamicas Reports | Alta | Alta | Web-Paginas Dinamicas ReportsAltaAlta | 30 | 3.75
Web-Paginas Dinamicas Reports | Alta | Baja | Web-Paginas Dinamicas ReportsAltaBaja | 9 | 1.125
Web-Paginas Dinamicas Reports | Alta | Media | Web-Paginas Dinamicas ReportsAltaMedia | 18 | 2.25
Web-Paginas Dinamicas Reports | Alta | Nuevo | Web-Paginas Dinamicas ReportsAltaNuevo | 34 | 4.25
Web-Paginas Dinamicas Reports | Baja | Alta | Web-Paginas Dinamicas ReportsBajaAlta | 12 | 1.5
Web-Paginas Dinamicas Reports | Baja | Baja | Web-Paginas Dinamicas ReportsBajaBaja | 4 | 0.5
Web-Paginas Dinamicas Reports | Baja | Media | Web-Paginas Dinamicas ReportsBajaMedia | 5 | 0.625
Web-Paginas Dinamicas Reports | Baja | Nuevo | Web-Paginas Dinamicas ReportsBajaNuevo | 8 | 1
Web-Paginas Dinamicas Reports | Media | Alta | Web-Paginas Dinamicas ReportsMediaAlta | 20 | 2.5
Web-Paginas Dinamicas Reports | Media | Baja | Web-Paginas Dinamicas ReportsMediaBaja | 5 | 0.625
Web-Paginas Dinamicas Reports | Media | Media | Web-Paginas Dinamicas ReportsMediaMedia | 9 | 1.125
Web-Paginas Dinamicas Reports | Media | Nuevo | Web-Paginas Dinamicas ReportsMediaNuevo | 24 | 3
SOA | Complejidad componente | Complejidad Cambio |  | Horas | Jornadas
Oracle SOA | Alta | Alta | Oracle SOAAltaAlta | 45 | 5.625
Oracle SOA | Alta | Media | Oracle SOAAltaMedia | 36 | 4.5
Oracle SOA | Alta | Baja | Oracle SOAAltaBaja | 30 | 3.75
Oracle SOA | Alta | Nuevo | Oracle SOAAltaNuevo | 45 | 5.625
Oracle SOA | Media | Alta | Oracle SOAMediaAlta | 30 | 3.75
Oracle SOA | Media | Media | Oracle SOAMediaMedia | 24 | 3
Oracle SOA | Media | Baja | Oracle SOAMediaBaja | 15 | 1.875
Oracle SOA | Media | Nuevo | Oracle SOAMediaNuevo | 30 | 3.75
Oracle SOA | Baja | Alta | Oracle SOABajaAlta | 15 | 1.875
Oracle SOA | Baja | Media | Oracle SOABajaMedia | 12 | 1.5
Oracle SOA | Baja | Baja | Oracle SOABajaBaja | 9 | 1.125
Oracle SOA | Baja | Nuevo | Oracle SOABajaNuevo | 15 | 1.875
Oracle Service BUS | Alta | Alta | Oracle Service BUSAltaAlta | 30 | 3.75
Oracle Service BUS | Alta | Media | Oracle Service BUSAltaMedia | 24 | 3
Oracle Service BUS | Alta | Baja | Oracle Service BUSAltaBaja | 20 | 2.5
Oracle Service BUS | Alta | Nuevo | Oracle Service BUSAltaNuevo | 30 | 3.75
Oracle Service BUS | Media | Alta | Oracle Service BUSMediaAlta | 20 | 2.5
Oracle Service BUS | Media | Media | Oracle Service BUSMediaMedia | 16 | 2
Oracle Service BUS | Media | Baja | Oracle Service BUSMediaBaja | 10 | 1.25
Oracle Service BUS | Media | Nuevo | Oracle Service BUSMediaNuevo | 20 | 2.5
Oracle Service BUS | Baja | Alta | Oracle Service BUSBajaAlta | 10 | 1.25
Oracle Service BUS | Baja | Media | Oracle Service BUSBajaMedia | 8 | 1
Oracle Service BUS | Baja | Baja | Oracle Service BUSBajaBaja | 6 | 0.75
Oracle Service BUS | Baja | Nuevo | Oracle Service BUSBajaNuevo | 10 | 1.25

## Apoyos
FECHA | APLICACIÓN | RESPONSABLE DE FABRICA | TIEMPO (hs) | TEMA REVISADO
Total |  |  | 0

## Control de versiones
Version | Descripcion
Rev 1 | Versión Inicial. Revisión 1 con Telefónica (06/11/2013)